## 附件2
附件2
城固县重点项目建设年活动任务分解表
时间 | 工作任务 | 牵头单位 | 责任单位
一月 | 1、征集项目，编制城固县2020年重点项目计划。 | 县发改局 | 相关部门、镇办
二月 | 2、征集项目，编制城固县2020年重点项目计划。 | 县发改局 | 相关部门、镇办
| 3、征集、筛选上报市级重点项目。 | 县发改局 | 相关部门、镇办
| 4、有序推动重点项目开复工。 | 县发改局 | 相关部门、镇办
三月 | 5、组织2020年第一批重点项目集中开工仪式。 | 县发改局 | 相关部门、镇办
| 6、制定城固县项目建设年活动方案。 | 县发改局 | 相关部门、镇办
四月 | 7、完善重点项目推进机制，提升项目科学化、规范化管理水平。 | 县发改局 | 相关部门、镇办
| 8、制定县级领导包抓重点项目工作方案。 | 县发改局 | 县委办、人大办、政府办、政协办、法院 、检察院等
六月 | 9、做好全市重点项目观摩有关工作。 | 县发改局 | 相关部门、镇办
| 10、组织开展各镇办重点项目观摩交流活动。 | 县发改局 | 相关部门、镇办
九月 | 11、九月底前，组织相关部门、镇办项目工作人员参加县外考察学习交流。 | 县发改局 | 相关部门、镇办
四至十二月 | 12、每月收集汇总重点项目进度信息，建立重点项目动态管理台账。 | 县发改局 | 相关部门、镇办
| 13、每月组织召开重点项目建设调度会议。 | 县发改局 | 相关部门、镇办
| 14、每月督导检查项目推进及问题整改情况，编发工作通报。 | 县发改局
县考核办
|  | 县政府督查室 | 相关部门、镇办
| 15、每季度召开政银企对接会，为重点项目建设搭建融资平台。 | 县金融办 县发改局 | 相关部门、镇办
全年 | 16、编制“十四五”重点项目规划，做好项目谋划储备工作。九月份，形成“十四五”重点项目建设规划初稿。 | 县发改局 | 相关部门、镇办
| 17、强推招商项目落地，完成招商引资到位资金100亿元。 | 县经济协作中心 | 相关部门、镇办
| 18、利用投资项目在线审批监管平台，积极推进网上办公、网上受理和网上审批，简化服务流程，加快项目各项手续线上办理。保障重点项目建设用地需求，优先安排重点项目计划指标；保障建设环境，为重点项目顺利推进提供良好的营商环境。 | 县发改局 | 相关部门
县行政审批局
县自然资源局
县生态环境分局
县水利局
县林业局
县应急管理局
县交通局
| 19、发挥新闻媒体舆论作用，及时报道宣传先进典型，通过晒项目、比实绩、拼干劲，营造比学赶超浓厚氛围。 | 县委宣传部 | 相关部门、镇办
二〇二一年一月至二月 | 20、对固定资产投资、重点项目建设和项目谋划情况进行考核，实施表彰奖励。 | 县考核办 | 相关部门
县发改局

## 附件3
附件3
城固县2020年固定资产投资任务分解表
单位：万元
单位 | 2020年任务 | 单位 | 2020年任务
镇（办）
博望办事处 | 494608.8 | 上元观镇 | 125471.85
莲花办事处 | 448022.4 | 董家营镇 | 74344.956
龙 头 镇 | 113794.8 | 三 合 镇 | 57304.8
沙河营镇 | 123497.85 | 五 堵 镇 | 40215
文 川 镇 | 36317.568 | 天 明 镇 | 36708
柳 林 镇 | 346103.2512 | 二 里 镇 | 51960.3
老 庄 镇 | 89802.72 | 双 溪 镇 | 59747.1
桔 园 镇 | 62834.1 | 小 河 镇 | 61080.6
原 公 镇 | 50440.1856
部 门
水利局 | 196592.55 | 林业局 | 12002.55
住建局 | 199231.2 | 文旅局 | 23597.0028
民政局 | 3493.98 | 自然资源局 | 1648.1178
农业农村局 | 33621.504 | 移民办 | 50551.2
交通局 | 35971.95 | 教体局 | 8412.6
卫健局 | 19364.0832 | 三合循环经济产业园区管委会 | 63090.3
房管局(含房地产公司投资） | 159044.55

## 附件4
附件4
城固县2020年项目谋划工作任务分解表
序号 | 责任单位 | 重点项目谋划任务 | 1000万元-5000万元以上项目 | 5000万元-1亿元项目 | 1亿元-5亿元项目 | 5亿元以上项目
合计 |  | 202 | 83 | 73 | 31 | 15
| 一、部门 | 131 | 48 | 49 | 23 | 11
1 | 发改局 | 6 | 2 | 2 | 2
2 | 财政局 | 6 | 3 | 3
3 | 住建局 | 6 |  | 2 | 2 | 2
4 | 经贸局 | 6 | 2 | 2 | 2
5 | 自然资源局 | 6 | 3 | 3
6 | 交通局 | 6 | 2 | 2 | 2
7 | 农业农村局 | 6 | 2 | 2 | 2
8 | 林业局 | 6 | 3 | 3
9 | 水利局 | 6 | 2 | 2 | 2
10 | 果业局 | 6 | 3 | 3
11 | 经济协作中心 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1
12 | 文旅局 | 6 | 2 | 2 | 2
13 | 房管局 | 6 |  | 2 | 2 | 2
14 | 人社局 | 3 | 2 | 1
15 | 城市管理局 | 3 | 2 | 1
16 | 教体局 | 3 | 2 | 1
17 | 民政局 | 3 | 2 | 1
18 | 卫健局 | 3 | 2 | 1
19 | 市场监管局 | 3 | 2 | 1
20 | 应急管理局 | 3 | 2 | 1
21 | 生态环境分局 | 3 | 2 | 1
22 | 科技局 | 3 | 2 | 1
23 | 移民办 | 3 | 2 | 1
24 | 供销社 | 3 | 2 | 1
25 | 三合园区管委会 | 10 |  | 4 | 3 | 3
26 | 汉中航空智慧新城管委会 | 10 |  | 4 | 3 | 3
| 二、镇办 | 71 | 35 | 24 | 8 | 4
1 | 博望办 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1
2 | 莲花办 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1
3 | 柳林镇 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1
4 | 三合镇 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1
5 | 上元观镇 | 4 | 2 | 2
6 | 桔园镇 | 4 | 2 | 2
7 | 董家营镇 | 4 | 2 | 2
8 | 原公镇 | 4 | 2 | 2
9 | 老庄镇 | 4 | 2 | 2
10 | 沙河营镇 | 4 | 2 | 2
11 | 龙头镇 | 4 | 2 | 2
12 | 文川镇 | 4 | 2 | 2
13 | 五堵镇 | 3 | 3
14 | 天明镇 | 3 | 3
15 | 二里镇 | 3 | 3
16 | 双溪镇 | 3 | 3
17 | 小河镇 | 3 | 3